ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КУПЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Котовского муниципального района Волгоградской области

от 14 марта 2025 года № 16

О внесении изменений в Программу комплексного развития

социальной инфраструктуры Купцовского сельского поселения

Котовского муниципального района Волгоградской  области

на 2018 - 2030 годы, утвержденную постановлением администрации Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района                       № 6 от 31.01.2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», Уставом и Генеральным планом Купцовского сельского поселения  Котовского муниципального района Волгоградской области» администрация Купцовского сельского поселения постановляет:

- Изложить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Купцовского  сельского поселения  Котовского муниципального района Волгоградской области на 2018 – 2030 годы в новой редакции согласно приложению.

- Наименование Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Купцовского  сельского поселения  Котовского муниципального района Волгоградской области на 2018 – 2030 годы изложить в новой редакции «ПРОГРАММА комплексного развития социальной инфраструктуры Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области до  2042 года»

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования в установленном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Купцовского

сельского поселения                                                                                      В.А. Вдовин

Приложение

к постановлению администрации

Купцовского сельского поселения

Котовского муниципального района

от «14» марта  2025 года  № 16

ПРОГРАММА

комплексного развития социальной инфраструктуры

Купцовского сельского поселения

Котовского муниципального района

Волгоградской области до  2042 года

Содержание:

1. Паспорт программы

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.

5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры.

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы.

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области до 2042 года ( далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 4. Устав Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области; 5. Решение Совета Купцовского сельского поселения от 04.12.2012г. № 148/16 «Об утверждении Генерального плана Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области» 6. Постановление администрации Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области от 31.01.2018 года № 6 |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области (далее - Администрация) 403812, Волгоградская область Котовский район с. Купцово, ул. Ленина д. 53 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | Администрация Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области (далее - Администрация) 403812, Волгоградская область Котовский район с. Купцово, ул. Ленина д. 53 |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Задачи Программы: 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому развитию социальной инфраструктуры поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; 3. Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта 4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры являются: - Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями – 100 %; - Доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену – 100%; - Численность населения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом- 375 человек. - Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа – 100% |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Модернизация и реконструкция объектов социальной инфраструктуры. |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2018- 20 42 гг. Этапы реализации Программы: I этап - 2018 год; II этап - 2019 - 2024 годы; III этап - 2025 - 2029 годы; IV этап - 2030 - 2042 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Программа финансируется из местного, областного, федерального бюджетов. Федеральный бюджет - 1029,0 тыс. руб. Региональный бюджет – 3000,0 тыс. руб. Бюджет поселения – 434,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2018 год – 0,00 тыс. руб.; 2019 год – 3334,0 руб.; 2020 год – 1470,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,00 тыс. руб.; 2022 год - 0,00 тыс. руб.; 2023 - 2024 годы - 0,00 тыс. руб.; 2025 - 2030 годы - 0,00 тыс. руб.; 2031 - 2042 годы - 0,00 тыс. руб. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности: - Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Купцовского сельского поселения Котовского муниципального района; - Обеспеченность граждан жильём; - Доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей сельского поселения. |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1.  Описание социально-экономического состояния  поселения, сведения о градостроительной деятельности

на территории поселения

Население

Купцовского сельское поселение расположено в 20 км от районного центра. В состав Купцовского сельского поселения входят с. Авилово, с. Новониколаевка.

Площадь поселения составляет 498,1 га.

Из них: с.Купцово – 261,0 га;

с.Авилово – 96,5 га;

с.Новониколаевка – 140,6 га.

Численность населения по данным статистики на 01.01.2018г  - 1683 чел.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Купцовского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2018/2010 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2018 г. | абсолютное изменение, чел. | относительное изменение, % |
| с. Купцово | 1151 | 911 | - 240 | 79 |
| с. Авилово | 150 | 98 | - 52 | 65 |
| с. Новониколаевка | 166 | 198 | - 32 | 119 |
| Итого: | 1467 | 1207 | - 260 | 82 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию спада.

Естественная убыль населения, обусловленная как снижением рождаемости, так и увеличением смертности – это долговременная тенденция, которая ограничивает возможности наращивания экономически активного, трудоспособного населения, создает предпосылки для дефицита рабочей силы в условиях предполагаемого экономического роста.

Жилищный фонд

Жилищный фонд Купцовского сельского поселения  на 01.01.2018 года составил 41,9 тыс.м2 общей площади, это одноэтажные, двухэтажные, одно и двух квартирные дома.

Таблица 2 – Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2040 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 41,9 |
| 2 | Население | чел. | 1207 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 24,9 |
| 4 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 41,9 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | - |

Экономика

Экономическая база сельского поселения представлена предприятиями различных форм собственности, которые действительно работают – это:

- КФХ Давид Г.М.

- КФХ Мясников В.В    - у которого трудятся более 10 человек.

- КФХ Пичурин А.Г.

- КФХ Зименс П.И.

- КФХ Медведев С.И.

- КФХ Кряжев А.А.

- ИП Левкова С.Э.- парикмахерские услуги.

Также на территории поселения осуществляют свою деятельность:

–  два отделения связи «Почта России»:

- с. Купцово ул.Ленина53;

- с. Новониколаевка ул.Школьная 17

–  магазины продуктов и товаров повседневного спроса:

- с. Купцово ул.Чапаева32 ;

- с. Купцово ул. Советская34;

- с. Купцово  ул.Ленина 18 ;

- с. Купцово ул. Ленина 45 а;

- с. Новониколаевка ул.Центральная 20

- с. Купцово ул.Советская 27

- с. Авилово ул.Центральная 12

Услуги по социальной защите населения, на территории  поселения, осуществляет свою деятельность отделение   ГБУ СО «Котовский комплексный центр социального обслуживания населения». Численность социальных работников 4 человек. На сегодняшний день социальной службой обслуживается  31 человек.

Необходимо отметить, что поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как  газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

Градостроительная деятельность

Градостроительная деятельность в границах муниципального образования Купцовского сельского поселения осуществляется в соответствии с генеральным планом до 2042  года (расчетный срок), документацией по планировке территории Купцовского сельского поселения. При подготовке документации по планировке территории одним из основных условий является ее соответствие с утвержденным нормативом градостроительного проектированием. В обязательном порядке в границах проектирования осуществляется расчет необходимого количества объектов социальной инфраструктуры для обеспечения нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры и предполагаемое размещение данных объектов в зависимости от нормативного радиуса доступности.

На расчетный период население Купцовского сельского поселения обеспечено объектами социальной инфраструктуры в области здравоохранения, образования и культуры.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

Уровень социально-экономического развития Купцовского сельского поселения оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2018 года численность населения Купцовского сельского поселения – 1207 человек.

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

Социальная инфраструктура поселения достаточно развита, центр Купцовского сельского поселения это с. Купцово, которое обеспечено социально-гарантированным уровнем обслуживания населения - детский сад, школа, участковая больница, учреждения клубной и библиотечной системы. В с. Авилово и с.Новониколаевка функционирует только сельский клуб и библиотека.

2.2.1. Объекты образования.

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития Купцовского сельского поселения.

Учреждения общего и среднего (полного) образования.

На данный момент функционирует общеобразовательная школа на 484 учащихся. Фактическое посещение учеников – 114 учащихся.    Дети возрастной группы 7-16 лет составят 114 чел.

Таблица 4 – Общеобразовательные учреждения

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во персонала | Фактическое посещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Купцовская СОШ» | Волгоградская область Котовский район, с. Купцово, ул. Ленина, 51 | 20 | 114 |

Объекты образования имеют системы водоснабжения, электроснабжения, Интернет. Теплоснабжение обеспечивается объектовыми котельными, работающими на газовом топливе.

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. В общеобразовательных учреждениях трудятся порядка 16 педагогов, большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование.

На территории Купцовского сельского поселения расположено одно дошкольное образовательное учреждение на 110 мощность мест, обеспечивающее воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте до 7 лет.

Таблица 5 – Детские дошкольные учреждения

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во работающих | Фактическое посещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Купцовская СОШ» | Волгоградская область Котовский район, с. Купцово, ул. Чапаева, 41 | 8 | 31 |

При положительном изменении  демографической ситуации (рост рождаемости), приросте численности населения  за счет миграции,   возрастет  потребность в дополнительных местах в учреждениях дошкольного воспитания.

2.2.2. Объекты здравоохранения

Медицинское обслуживание населения, на территории Купцовского сельского поселения, осуществляется ГБУЗ ЦРБ Котовского муниципального района. Больница – является первичным (врачебным) звеном здравоохранения в сельской местности. Основными задачами являются оказание врачебную помощи и проведение санитарно-оздоровительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, снижение заболеваемости и травматизма, повышение санитарно-гигиенической культуры сельского населения. Фельдшер оказывает больным неотложную доврачебную лечебную помощь, так и на дому, ведет профилактическую работу.

Объекты  здравоохранения оснащены необходимым оборудованием. Помещения, в которых они расположены, имеют систему водоснабжения, электроснабжения и централизованное отопление.

Таблица 6 – Объекты здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Число мед. Персонала | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Посещений (в день) | Число коек |
| 1 | Купцовская участковая больница | с. Купцово ул. Советская 25 | 15 | 10 | 10 |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Новониколаевка ул. Центральная 28 | 1 | 10 |  |

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории муниципального образования медицинскими учреждениями является достаточной.

2.2.3. Объекты физической культуры и массового спорта.

Одним из важных направлений в работе администрации поселения является развитие массового спорта, приобщение населения, особенно молодежи к здоровому образу жизни. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность.

Практически все молодые люди нашего поселения участвуют в спортивной жизни.

При школе  имеются спортивные залы и площадки, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В Купцовском сельском поселении ведется спортивная работа в многочисленных секциях.

Основной нашей задачей остается максимальное использование имеющихся спортивных сооружений, привлечение наибольшего количества жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В поселении проходит много соревнований  различного уровня где  принимает активное участие в различных масштабных спортивных проектах учащиеся МКОУ Купцовской СШ, таких как “Кросс-Нации”, “Лыжня-России”, ”Время-Первых”, “Локо-баскет” где достойно занимают много призовых мест. Наши баскетболисты приняли активное участие в соревнованиях на Кубок главы Котовского муниципального района, в которых девушки и юноши заняли 1 места. Более 150 наших односельчан сдали нормативы ГТО в разных ступенях и получили соответствующие значки.  Также наши школьники стали призёрами муниципального  этапа по  Президентским спортивным играм и Президентским состязаниям.  Такие результаты в Купцовском сельском поселении достигнуты при взаимодействии администрации сельского поселения,  МКОУ Купцовской СШ и  МКУК «ЦД и БО» сельского поселения.

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории муниципального образования учреждениями физической культуры и массового спорта является достаточной.

2.2.4. Объекты культуры.

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении осуществляет МУК «ЦД и БО» Купцовского сельского поселения.

Работа сельских учреждений культуры направлена на развитие разнообразных форм организации досуговой деятельности, художественной самодеятельности и сохранения культурного наследия.

Главной целью в сфере культуры Купцовского сельского поселения является сохранение и развитие культурного потенциала, сохранение единого культурного пространства поселения, обеспечение доступа к культурным ценностям  для всех слоев населения. Привлечение большего числа подрастающего поколения и молодежи к занятиям в учреждениях культуры способствует развитию качества жизни и оказывает влияние на социально-экономическое развитие.

Ежегодно проводятся культурно-массовые мероприятия, посвященные Международному женскому дню, Празднику весны и труда, Дню защиты детей, Дню любви, семьи и верности, День деревни, Дню матери, и другие мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей.

Сельская библиотека - центр жизни местного общества. Максимально приближенная к населению, сельская библиотека является центром общественной и культурной жизни, единственным учреждением, предоставляющим бесплатное пользование книгой, обеспечивающим конституционное право жителей села на свободный доступ к информации.

На территории Купцовского сельского поселения Котовского района Волгоградской области функционируют Купцовская библиотека. Количество пользователей составляет 575 человек, книжный фонд -16 232 единиц.

Таблица 7 – Существующие объекты культуры

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Кол-во персонала | Клуб | Библиотека |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во мест | Кол-во книг |
| 1 | МУК «ЦД и БО» Купцовского сельского поселения | с. Купцово | 4 | 64 | 14 205 |
|  |  | с. Авилово | 1 |  | 2027 |
|  |  | с. Новониколаевка | 1 |  |  |

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории муниципального образования учреждениями культуры является достаточной.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

По мере развития рыночной экономики значение социальной сферы постоянно растет. Социальная инфраструктура - совокупность объектов, деятельность которых направлена на удовлетворение личных потребностей, обеспечение жизнедеятельности и интеллектуального развития населения, это совокупность отраслей национального хозяйства, создающая социальные блага в виде услуг образования, здравоохранения, культуры, туризма и т.д. Отрасли социальной сферы приобретают все большее значение в развитии общественного производства. Они оказывают непосредственное влияние на уровень благосостояния, качество жизни населения.

Нормативная потребность села Новониколаевка в дошкольных и школьных учреждениях покрывается за счет общеобразовательного учреждения, расположенного в с. Купцово и  находящегося  в  пределах  нормативной транспортной доступности.

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории муниципального образования учреждениями образования, здравоохранения, физической культуры является достаточной.

В соответствии с генеральным планом Купцовского сельского поселения до 2042 года предусмотрено реконструкция МКОУ «Купцовской СОШ» и строительство дороги до с. Авилово протяженностью в 6 км.

2.4. Оценка нормативно – правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация  предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

3. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| №п/п | Наименование мероприятий | Местоположение | Технико-экономические параметры | Сроки реализации в плановом периоде |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2042 |  |
| 1 | Благоустройство парка в с.Купцово | Волгоградская область Котовский район с .Купцово ул. Ленина 41 | S = 21300 кв.м | 0,00 | 3334000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Купцовского сельского поселения |
| 2 | Обустройство территорий с.Купцово в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения | Волгоградская область Котовский район с .Купцово ул. Ленина 53 | S = 10600 кв.м | 0,00 | 0,00 | 670,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Купцовского сельского поселения |
| 3 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории села Купцово. | Волгоградская область Котовский район село Купцово | S = 56700 кв.м | 0,00 | 0,00 | 800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Купцовского сельского поселения |
| 4 | Строительство дороги до с. Авилово | Волгоградская область Котовский район Купцовское сельское поселение | Протяженностью = 6 км. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Купцовского сельского |
| 5 | Реконструкция МКОУ «Купцовская СОШ» | Волгоградская область Котовский район с .Купцово ул. Ленина 51 | Проектная мощность 484 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Купцовского сельского |

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Ориентировочная стоимость строительства здания определена по проектам объектов-аналогов. При разработке рабочей документации необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен.

4.   Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств.

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области, бюджета Котовского муниципального района, бюджета Купцовского   сельского поселения

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники финансирования.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Годы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2042 |
| 1 | Благоустройство парка в с.Купцово | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 3000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 334,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обустройство территорий с.Купцово в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 469,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 161,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории села Купцово. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 560,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 180,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство дороги до с. Авилово | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Реконструкция МКОУ «Купцовская СОШ» | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  | - | 3 334,0 | 1 470,0 | - | - | - |

5. Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2042 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Численность населения в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом | человек | 375 | 380 | 380 | 380 |
| 4 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

6.  Оценка эффективности мероприятий включенных в Программу

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь следующих показателей социального развития   поселения  в 2018 году по отношению к 2042 году.

За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодный  объемы  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан.  В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения Купцовского сельского поселения, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания.

Организация  контроля  за реализацией Программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти  Купцовского  сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации  поселения под руководством главы  сельского поселения.

Глава  поселения осуществляет следующие действия:

-  рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-  выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-  взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения  в районные и областные целевые программы;

-  контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-  осуществляет руководство по:

- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

-  реализации мероприятий Программы поселения.

Специалист администрации поселения осуществляет следующие функции:

-  подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

-  формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-  подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-  прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

-    при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

-    при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-   при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

7.  Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры Купцовского сельского поселения, направленные на достижение целевых показателей Программы

Программа может быть дополнена мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. Внесение изменений в Программу производится при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории Купцовского сельского поселения.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителей.

Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов  поселения.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1.   Модернизация  уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

2. Улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

3.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

4.  Повышения благоустройства поселения;

5.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

6.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1)   повысить качество жизни жителей  сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению  поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.