## Slide 1
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"
ХОД РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"
по состоянию на 31.03.2020
Руководитель:
Председатель комитета строительства Волгоградской области
Чувашин Юрий Юрьевич
КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## Slide 2
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" В 2020 ГОДУ
2
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"
ПЛОЩАДЬ 18,46 тыс.кв.м
ГРАЖДАНЕ 1010 человек
722,0 млн.рублей
59,6 млн.рублей
214,9 млн.рублей
бюджеты МО
областной бюджет
Chart: 
| Средства Фонда | Областной бюджет | БюджетЫ МО
Столбец1 | 722 | 214.9 | 59.6
средства Фонда
ВСЕГО 996,5 млн.рублей
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЕЖЕГОДНОЕ КОНТРАКТОВАНИЕ (не менее 90% этапа)
этап 2019 г. - 0,87 тыс.кв.м
этап 2020 г. - 11,11 тыс.кв.м
ПОДАЧА ЗАЯВОК В ФОНД (поручение Минстроя России)
этап 2020 г. - 446,7 млн.руб.
этап 2021 г. - 446,7 млн.руб.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН
ПЛОЩАДЬ 21,04 тыс.кв.м
ГРАЖДАНЕ 1160 человек
ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ФИНАНСИРОВАНИЕ

## Slide 3
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"
3
План мероприятий регионального проекта на 2020 год
Проведение Волгоградом закупочных процедур по этапам 2020 и 2021 годов
31.12
Направление в Фонд заявок на предоставление финансовой поддержки по этапам 2020 и 2021 годов
Принятие Фондом решения о предоставлении субъекту финансовой поддержки
Заключение с гражданами договоров мены и социального найма, соглашений о выкупе в г.Волжский, Волгограде
30.09
30.08
31.05
31.03
30.04
29.02
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"
Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой
30.06
31.07
31.10
30.11
Перечисление субсидии в бюджеты г.Волжский и Волгограда
Поступление в регион финансовой поддержки (30%) Фонда
Передача застройщиками г.Волжский и Волгограду квартир по контрактам, заключенным в декабре 2019 года

## Slide 4
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН В 1 КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА
Волгоград
Волжский
4
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"
расселено - 2,24 тыс.кв.м
переселено - 147 человека
расселено - 0,09 тыс.кв.м
переселено - 7 человек
КОЛИЧЕСТВО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, РАССЕЛЕННОГО АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА , тыс.кв.м
2,33
КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ПЕРЕСЕЛЕННЫХ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
154
Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м
2019 год
2,58
2020 год
21,04
2022 год
63,48
2021 год
39,50
2023 год
119,79
2024 год
176,1
ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
2019 год
150
2020 год
1160
2022 год
3500
2021 год
2170
2023 год
6650
2024 год
9800
6,39
417